## Sheet1
附件2：
酒泉市儿童友好城市建设重点任务分解表
领域 | 序号 | 建设任务 | 目标要求及完成时限 | 牵头单位 | 责任单位
社会政策友好 | 1 | 建立儿童友好城市建设项目库 | 2022年，收集整理全市涉及儿童校外活动场所设施建设项目、公共服务设施以及公园绿地适儿化改造项目，建立动态、开放的儿童友好城市建设项目库，每年根据建设情况适时进行更新。2025年底，落地一批儿童友好城市建设重点项目。 | 市发展改革委 | 市教育局、市财政局、市自然资源局、市住建局、市文旅局、市卫生健康委、各县（市、区）人民政府
| 2 | 将儿童视角融入城市规划建设 | 将“1米高度看城市”儿童视角融入《酒泉市国土空间规划》，推进儿童友好理念融入城市规划建设，完善城市功能布局，优化公共空间建设。2025年底，城市规划建设全面体现儿童友好。 | 市自然资源局 | 市财政局、市住建局、各县（市、区）人民政府
| 3 | 制定各领域儿童友好建设指引 | 2023年，参照《城市儿童友好空间建设导则（试行）》，结合儿童友好空间试点建设情况，编制各领域儿童友好建设指引框架。到2024年，制定酒泉市儿童友好社区、学校、医院、图书馆、企业、交通等领域建设指引。 | 市住建局 | 市教育局、市交通运输局、市文旅局、市卫生健康委、市总工会、市妇联
| 4 | 开展儿童议事会培育计划 | 2022年选取1-2个试点社区、学校制定议事会制度，确定议事主题，组织儿童开展议事活动。2025年，社区儿童议事会覆盖面达到50%，中小学儿童议事会覆盖面达到100%。 | 市教育局、市妇联 | 各县（市、区）人民政府
| 5 | 开展儿童友好培训交流 | 2022年，举办全市儿童友好城市建设业务培训，到2025年，初步形成儿童友好城市建设的培训交流工作机制。 | 市政府妇儿工委办 | 市政府妇儿工委成员单位，各县（市、区）人民政府
| 6 | 开展“友好酒泉 爱伴同行”儿童友好主题实践活动 | 2022年，制定印发活动通知，市、县两级每年至少开展2场主题活动。到2025年底，儿童规划设计、志愿服务、社会实践、主题教育等活动常态化开展，儿童参与城市建设、参与社会治理的意识和能力不断提升。 | 市政府妇儿工委办 | 市教育局、市自然资源局、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
社会政策友好 | 7 | 培育为儿童服务的社会组织 | 加大社会组织孵化培育力度，推进乡镇（街道）社会工作服务站建设。到2025年底，全市乡镇（街道）社会工作服务站建设实现全覆盖，建成街道社会工作服务站20个，建成乡镇社会工作服务站70个，成立社会工作服务机构30个。 | 市民政局 | 各县（市、区）人民政府
| 8 | 加强少先队校外辅导员队伍建设 | 按照全市中小学每个少先大队不少于2名校外辅导员，每两个中队配备1名中队校外辅导员的标准配备校外辅导员。到2025年底，符合条件的街道、社区、乡镇和青少年宫、青年之家等青少年实践营地全部建立少先队组织，少先队校外辅导员人数达到2500人。 | 团市委 | 各县（市、区）人民政府
| 9 | 加强儿童工作者队伍建设 | 选优配强乡镇（街道）儿童督导员、村（社区）儿童主任，积极组织开展儿童权利、儿童保护等主题培训；加强志愿者队伍规范化、标准化建设，充分发挥志愿者队伍作用，为儿童提供各类服务；加强儿童社会工作专业人才队伍建设，鼓励报考全国社会工作者职业水平考试。到2025年底，全市持证社工达到500人，儿童督导员、儿童主任服务水平不断提升，为儿童提供的志愿服务活动更加多元、精准。 | 市民政局 | 团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
公共服务友好 | 10 | 完善普惠性托育体系 | 实施普惠托育专项行动，多渠道增加普惠托育供给；严格落实产假、哺乳假、育儿假等制度，加强家庭科学育儿指导服务。到2025年底，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数不少于4.5个，每个县（市、区）建成1所公办托育机构，婴幼儿照护服务设施覆盖所有城市社区。 | 市卫生健康委 | 市发展改革委、市教育局、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 11 | 推动学前教育普惠优质发展 | 完善幼儿园布局规划，严格落实城镇小区配套幼儿园政策，实施普惠性学前教育资源扩容工程。到2025年底，全市新增15至20所公办幼儿园，新增公办学位5400至7200个，80%的县（市、区）基本达到学前教育普惠标准，普惠性幼儿园覆盖率达到95%以上，公办园在园幼儿占比达到70%。 | 市教育局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市住建局、各县（市、区）人民政府
公共服务友好 | 12 | 保障基础教育资源有效供给 | 实施第二期薄弱学校改造提升工程和第三期特殊教育提升计划，深化教育领域综合改革，推动义务教育优质均衡发展，全面提升高中阶段教育水平。2023年，建成酒泉市青少年综合实践基地；到2025年底，全市新增中小学学位约9000个，全市适龄残疾儿童少年入学率达到97%以上；全面完成酒泉新城区（三期）、春光片区、高铁南站片区义务教育学校、玉门市义务教育改善办学条件、瓜州县第五小学、敦煌市第四中学等学校新建项目；普通高中学校全面消除56人以上大班额，新创建1所“省级示范性普通高中”。 | 市教育局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市住建局、市残联、各县（市、区）人民政府
| 13 | 严格落实“双减”任务 | 2022年，出台酒泉市“双减”实施方案、义务教育阶段学校课后服务经费保障办法。到2025年底，“双减”工作成效显著，人民群众教育满意度明显提升。 | 市教育局 | 市文旅局、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 14 | 预防和控制学生近视 | 实施校舍达标照明工程，到2022年秋季开学前，全市中小学教室照明条件全部达到国家标准；健全学生视力健康综合干预体系，全市儿童青少年总体近视率每年降低1个百分点以上。到2025年底，青少年新发近视率有效控制。 | 市教育局 | 市卫生健康委、各县（市、区）人民政府
| 15 | 促进儿童体质和心理健康 | 全面落实“两个一工程”，普及青少年健身运动，系统加强学生劳动教育，提升儿童心理健康水平。到2025年底，每名中小学生至少掌握一项以上体育技能，全市中小学心理健康课程实现全覆盖。 | 市教育局、市文旅局 | 团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 16 | 提升儿童科学素质 | 开展科学家精神进校园活动及科学创新活动，增强儿童创新意识；加强中小学科学教育基础设施建设，构建科技馆建设体系，提升科普服务供给能力。2022年，建成酒泉市科技馆，到2025年底，全市累计开展科学教育、课外科普教育和科技创新活动不少于500场。 | 市教育局、市科协 | 市委宣传部、市科技局、市财政局、市文旅局、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 17 | 加强儿童健康保障 | 关注生命早期1000天健康保障，推进实施出生缺陷综合防治、母乳喂养促进行动，提高优生优育服务水平；加强儿童疫苗安全监管，提高疫苗接种率和健康管理率。到2025年底，新生儿死亡率控制在3.1‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在6.6‰以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 | 市卫生健康委 | 市市场监管局、各县（市、区）人民政府
公共服务友好 | 18 | 强化儿童看病就医保障 | 推动妇幼保健机构提质升级，加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心建设，加大儿科医务人员培养培训力度，推进儿童健康信息互联共享；强化基本医保、大病保险与医疗救助三重制度综合保障功能。 | 市卫生健康委 | 市医保局、市大数据服务中心、各县（市、区）人民政府
| 19 | 编制儿童研学、游览地图 | 2022年，围绕儿童需求对全市文化资源、旅游资源、自然资源进行调研；2023年，发布突出酒泉特色的儿童研学、游览地图；到2025年底，儿童研学、游览活动常态化、多样化、特色化开展，形成儿童研学、游览产业链。 | 市文旅局 | 市委宣传部、市教育局、市自然资源局、市妇联，团市委、各县（市、区）人民政府
| 20 | 加强儿童大数据服务 | 加强妇幼健康信息平台建设，制定儿童发展规划统计监测指标体系，构建儿童友好城市建设数据指标体系。到2025年底，建成统一的妇幼健康信息平台以及儿童友好城市建设基础数据库。 | 市统计局、市政府妇儿工委办 | 市教育局、市民政局、市卫生健康委、市医保局、市大数据中心、市残联、各县（市、区）人民政府
社会保障友好 | 21 | 关爱孤儿和实事无人抚养孤儿 | 深化孤儿助医助学项目，探索推进事实无人抚养儿童助医助学，优化完善孤儿、实事无人抚养儿童保障体系，推进儿童福利机构优化提质。到2025年底，实现孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障率保持100%，孤儿和事实无人抚养儿童助医助学全覆盖。 | 市民政局 | 市卫生健康委、各县（市、区）人民政府
| 22 | 加强残疾儿童关爱服务 | 协同推进儿童残疾预防、早期筛查、诊疗康复，促进儿童福利机构与康复、医疗、特教等机构合作提升残疾儿童服务水平，支持社会力量举办康复机构，加强康复服务定点机构监管和规范化建设。到2025年底，残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童接受基本康复服务比例达到97%。 | 市残联 | 市民政局、市卫生健康委、市教育局、各县（市、区）人民政府
| 23 | 加强困境儿童分类保障 | 建立健全困境儿童信息台账，加大对留守儿童和困境儿童援助及家庭监护责任的督促指导力度，凝聚各方面力量对留守、困境儿童开展关爱服务和法治宣传教育。加强流浪未成年人救助保护。到2025年底，全市留守、困境、流浪儿童关爱服务队伍更加壮大，关爱服务水平稳步提升。 | 市民政局 | 市教育局、市公安局、市司法局、市残联、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
社会保障友好 | 24 | 健全未成年人保护工作网 | 加快乡镇（街道）未成年人工作站机构建设，建立未成年人法律援助工作站，推进实施未成年人违法犯罪分级干预机制，及时发现、制止未成年人不良行为和严重不良行为。对涉罪未成年人坚持依法惩戒与精准帮教相结合，积极构建社区矫正监管教育帮扶体系。到2025年底，未成年人犯罪率及重新犯罪机率持续降低。 | 市公安局 市民政局 | 市检察院、市司法局、市政府妇儿工委办、市教育局、团市委、市残联
成长空间友好 | 25 | 开展儿童友好医院试点建设及推广 | 2023年，建成1个儿童友好医院试点，到2025年底，5个农业县各建成1个儿童友好医院。 | 市卫生健康委 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源局、各县（市、区）人民政府
| 26 | 开展儿童友好学校试点建设及推广 | 2022年，肃州区、玉门市、敦煌市各建成儿童友好学校试点1个，到2025年底，各县（市、区）结合新建及现有学校（包括幼儿园、中小学、特殊教育学校等）建成2-3个儿童友好学校。 | 市教育局 | 市住建局、市交通运输局、市公安局、市自然资源局、各县（市、区）人民政府
| 27 | 开展儿童友好社区试点建设及推广 | 2022年，肃州区、玉门市、敦煌市各建成儿童友好社区试点1个；到2025年底，肃北县、阿克塞县建成儿童友好示范社区不少于1个，其他县（市、区）建成儿童友好示范社区不少于3个。 | 市政府妇儿工委办 | 市自然资源局、市住建局、市民政局、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 28 | 开展儿童友好图书馆试点建设及推广 | 2022年，从全市优选1个图书馆开展试点建设，到2025年底，各县（市、区）建成1个儿童友好图书馆、2个儿童友好阅读空间。 | 市文旅局 | 市财政局、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 29 | 开展儿童友好企业试点及推广 | 2022年，全市创建儿童友好企业试点单位1家；到2025年底，全市创建儿童友好企业20家。 | 市总工会 | 市妇联、各县（市、区）人民政府、酒泉经开区管委会
| 30 | 开展儿童友好公园试点及推广 | 2022年，肃州区建成儿童友好公园试点1个，到2025年底，各县（市、区）至少建成1个儿童友好公园（口袋公园）。 | 市住建局 | 市自然资源局、市文旅局、各县（市、区）人民政府、新城区管委会
成长空间友好 | 31 | 开展儿童友好出行试点及推广 | 2022年，玉门市建成儿童友好出行示范路径或街道试点1处，到2025年底，肃北县、阿克塞县建成儿童友好路径或街道不少于1处，其他县（市、区）不少于2处。 | 市住建局 市交通运输局 | 市教育局、市自然资源局、各县（市、区）人民政府
| 32 | 开展儿童友好街区试点及推广 | 2023年底，敦煌市建成1个儿童友好试点街区；到2025年底，五个农业县至少建成1个儿童友好街区。 | 市政府妇儿工委办 | 市发展改革委、市财政局、各县（市、区）人民政府
| 33 | 推进母婴室建设 | 2022年，加大母婴室建设力度，在车站、便民服务中心、景区、大型商场、医院、公园等公共场所设置母婴室，鼓励有需求、有条件的企事业单位建设母婴室。至2025年，新建标准化母婴室30个。 | 市总工会 | 各县（市、区）人民政府
| 34 | 提升灾害事故防范应对能力 | 推动落实儿童密集场所安全主体责任和行业监管责任，有效防范应对各类灾害事故风险。强化防灾减灾安全教育，增强儿童防灾减灾意识和自救互救能力。储备面向儿童需求的重要应急物资。到2025年底，灾害防范及救援体系进一步健全完善，儿童防灾减灾安全教育常态化开展，儿童防灾减灾意识和自救互救能力有效提升。 | 市应急管理局 | 市教育局、市商务局、市卫生健康委、市公安局、各县（市、区）人民政府
发展环境友好 | 35 | 深入实施家家幸福安康工程 | 2022年，出台《酒泉市贯彻落实〈关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见〉的若干措施》，评选表彰酒泉市最美家庭典型100户。到2025年底，评选表彰酒泉市最美家庭、五好家庭等各类优秀典型共计400户。 | 市妇联 | 市委宣传部、各县（市、区）人民政府
| 36 | 推进儿童之家建设 | 扩大儿童之家覆盖面，提高村（社区）儿童之家建设、管理和服务水平，保证服务时长，拓展服务内容，推动儿童之家常态化运营、规范化管理、专业化服务。到2025年底，城乡社区儿童之家覆盖面超过50%。 | 市妇联 | 各县（市、区）人民政府
| 37 | 构建家校社协调育人体系 | 2022年，编制并实施《酒泉市指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》。到2025年底，中小学、幼儿园以及城乡社区普遍建立家长学校，家庭教育指导服务体系更加健全完善，家校社协调育人机制作用有效发挥。 | 市政府妇儿工委办 | 市妇联、市教育局、市委宣传部、各县（市、区）人民政府
发展环境友好 | 38 | 开展红色文化传承行动 | 依托“红领巾心向党”“党的故事我来讲”“童心向党”等系列品牌活动，推进“西路军精神”“铁人精神”“载人航天精神”“莫高精神”进校园、润童心。2022年，开展主题活动不少于2场次；到2025年底，形成一批有特色的红色文化传承品牌活动。 | 团市委 | 市教育局、市委宣传部、各县（市、区）人民政府、新城区管委会
| 39 | 开展儿童友好自然生态建设 | 建设健康生态环境，打造多功能的自然教育基地，加强儿童生态环保意识的培养。2025年，全市PM2.5年均浓度控制在33微克/立方米以下，PM10年均浓度控制在63微克/立方米以下；国控省控断面水质（达到或优于Ⅲ）比例达到100%；全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤污染风险有效管控。儿童生态环保意识明显增强。 | 市生态环境局 市教育局 | 市林草局、市住建局、市农业农村局、市水务局、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 40 | 持续净化网络环境 | 2022年，开展“清朗”专项整治行动，加大网上违法有害信息巡查力度，严厉查处违法违规行为，净化儿童上网环境。到2025年，网络环境净化成效明显。 | 市委网信办 | 市委宣传部、市文旅局、市公安局、各县（市、区）人民政府
| 41 | 防止学生欺凌 | 2022年，进一步摸排工作死角，织牢联动网络，健全学生欺凌早期预警、事中处理、事后干预工作机制。到2025年底，持续完善校园安全防控体系，净化学校安全保障环境，系统推进各方面安全教育和培训，提升师生安全素养。 | 市教育局 | 市公安局、市法院、市检查院、市司法局、市民政局、市妇联、团市委、各县（市、区）人民政府
| 42 | 加强儿童食品、用品、药品质量监管 | 2022年，聚焦校园及周边食品安全、乳制品、网络餐饮等重点环节以及儿童玩具、学生文具等重点产品开展专项整治行动，强化药品、器械、化妆品安全监管，切实保障儿童食品、药品、用品安全。到2025年底，我市儿童食品、用品、药品安全保障水平有效提升。 | 市市场监管局 | 市教育局、市公安局、各县（市、区）人民政府
| 43 | 保护儿童合法权益 | 2022年，开展反家暴专项行动，落实强制报告制度，及时受理、调查、立案和转处儿童遭受家庭暴力、性侵案件，严厉打击拐卖儿童等犯罪行为。到2025年，侵犯儿童权益的违法活动进一步减少，儿童成长环境进一步优化。 | 市公安局 | 市法院、市检察院、市民政局、市司法局、团市委、市妇联、各县（市、区）人民政府
| 44 | 开展儿童友好宣传推广活动 | 各县（市、区）、市直各单位依托电视、电台、网站、微信公众号等媒介平台，积极推广儿童友好相关知识，宣传报道儿童友好城市建设工作进展。各县（市、区）每月至少向市政府妇儿工委办上报信息2篇，市直各单位每月至少上报信息1篇。 | 市政府妇儿工委办 | 各成员单位、市广播电视台
备注：每月28日前将重点任务分解表落实情况报送至市政府妇儿工委办，邮箱437748838@qq.com。